## Тест-план
Тест-план по системному тестированию веб-приложения для доставки еды
Цель доработки:
Проверка корректной работы реализованного функционала веб-приложения перед эксплуатацией в прод среде
Важен критерий:
Задокументированы все найденные дефекты, исправлены дефекты с приоритетом выше High
| Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | Статус | Разработчик | Тестировщик
| Вывод списка ресторанов | 1 | Ручное тестирование модуля, проверка полноты выводимых данных | Протестирован, есть ошибки | Луткова Д.В. | Кошкин П.Н.
| Авторизация клиента | 1 | Unit-тестирование модуля | Протестирован, есть ошибки | Луткова Д.В. | Кошкин П.Н.
| Функциональность корзины | 1 | Unit-тестирование модуля | Протестирован, нет ошибок | Луткова Д.В. | Кошкин П.Н.
| Вывод списка заказов пользователя | 2 | Ручное тестирование модуля, проверка полноты выводимых данных | Протестирован, есть ошибки | Кошкин П.Н. | Луткова Д.В.
| Функциональность формы заказа | 1 | Ручное тестирование модуля, проверка валидации и работы с БД | Протестирован, есть ошибки | Кошкин П.Н. | Луткова Д.В.
| Вывод списка блюд ресторана | 1 | Ручное тестирование модуля, проверка полноты выводимых данных | Протестирован, нет ошибок | Кошкин П.Н. | Луткова Д.В.
1 - Высший приоритет

## Тест-кейс 1
Тест: вывод списка ресторанов
Статус: | Проверено, требует доработок
Описание теста: | Ручное тестирование модуля, проверка полноты выводимых данных
Номер дефекта: | 1
Тестировщик: | Кошкин П.Н.
Дата: | 2020-05-29
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № Дефекта
Выводится название ресторана | x |  |  | Выводится название ресторана
Выводится изображение ресторана | x |  |  | Выводится изображение ресторана
Выводится рейтинг ресторана |  | x |  | Рейтинг ресторана не выводится из БД | 1
По клику на ресторан открывается его страница | x |  |  | По клику на ресторан открывается его страница
Выводятся все рестораны из соответствующей таблицы БД | x |  |  | Выводятся все рестораны из соответствующей таблицы БД

## Тест-кейс 2
Тест: авторизация клиента
Статус: | Проверено, требует доработки
Описание теста: | Unit-тестирование модуля
Номер дефекта: | 2
Тестировщик: | Кошкин П.Н.
Дата: | 2020-05-29
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № Дефекта
Пустая форма не отправляется | x |  |  | Пустая форма не отправляется
Выводится ошибка при попытки отправки пустой формы | x |  |  | Выводится ошибка при попытки отправки пустой формы
Форма не отправляется без указания эл.почты | x |  |  | Форма не отправляется без указания эл.почты
Форма не отправляется при указании эл.почты в неправильном формате | x |  |  | Форма не отправляется при указании эл.почты в неправильном формате
Выводится ошибка при указании эл.почты в неправильном формате | x |  |  | Выводится ошибка при указании эл.почты в неправильном формате
При попытке отправки формы обязательные поля, которые не были заполнены, подсвечиваются |  | x |  | Обязательные поля остаются неактивнми, форма не отправляется | 2
Форма не отправляется без указания пароля | x |  |  | Форма не отправляется без указания пароля
Форма не отправляется при указании пароля менее 8 символов | x |  |  | Форма не отправляется при указании пароля менее 8 символов
Выводится ошибка при указании пароля менее 8 символов | x |  |  | Выводится ошибка при указании пароля менее 8 символов
В случае, если пользователя с такими данными не существует - выводится ошибка | x |  |  | В случае, если пользователя с такими данными не существует - выводится ошибка
В случае, если данные введены верно начинается сессия авторизированного пользователя | x |  |  | В случае, если данные введены верно начинается сессия авторизированного пользователя
Во время проверки соответствия логина и пароля появляется спиннер | x |  |  | Во время проверки соответствия логина и пароля появляется спиннер
Кнопка "зарегистрироваться" ведет на страницу регистрации нового пользователя | x |  |  | Кнопка "зарегистрироваться" ведет на страницу регистрации нового пользователя

## Тест-кейс 3
Тест: функциональность корзины
Статус: | Проверено, дороботок не требует
Описане теста: | Unit-тестирование модуля
Номер дефекта:
Тестировщик: | Кошкин П.Н.
Дата: | 2020-05-29
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № Дефекта
Добавляется товар из ресторана в корзину | x |  |  | Добавляется товар из ресторана в корзину
Можно увеличить количество товара в корзине | x |  |  | Можно увеличить количество товара в корзине
Можно уменьшить количество товара в корзине | x |  |  | Можно уменьшить количество товара в корзине
Можно чистить корзину | x |  |  | Можно чистить корзину
По клику на кнопку "Заказать" пользователь переходит на страницу заказа | x |  |  | По клику на кнопку "Заказать" пользователь переходит на страницу заказа
Выводится корректная сумма заказа | x |  |  | Выводится корректная сумма заказа
Стоимость отдельного товара в корзине совпадает со стоимостью в списке товаров | x |  |  | Стоимость отдельного товара в корзине совпадает со стоимостью в списке товаров
Выводится название товара | x |  |  | Выводится название товара
Выводится название ресторана, в котором выбран заказ | x |  |  | Выводится название ресторана, в котором выбран заказ
По клику на товаре, который уже есть в корзине, его количество в корзине увеличивается на 1 | x |  |  | По клику на товаре, который уже есть в корзине, его количество в корзине увеличивается на 1
При наличии товаров в корзине из ресторана А, при добавлении товара из ресторана Б корзина очищается от товаров ресторана А и записывает товары из ресторана Б | x |  |  | При наличии товаров в корзине из ресторана А, при добавлении товара из ресторана Б корзина очищается от товаров ресторана А и записывает товары из ресторана Б
При перезагрузки страницы выбранные товары остаются в корзине | x |  |  | При перезагрузки страницы выбранные товары остаются в корзине

## Тест-кейс 4
Тест: вывод списка заказов пользователя
Статус: | Проверено, требует доработки
Описание теста: | Ручное тестирование модуля, проверка полноты выводимых данных
Номер дефекта: | 3
Тестировщик | Луткова Д.В.
Дата | 2020-05-29
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № Дефекта
Выводится время совершения заказа | x |  |  | Выводится время совершения заказа
Выводится название ресторана, из которого был сделан заказ | x |  |  | Выводится название ресторана, из которого был сделан заказ
Выводится сумма заказа | x |  |  | Выводится сумма заказа
Выводится статус заказа | x |  |  | Выводится статус заказа
Статус заказа выводится в читаемом и понятном формате |  | x |  | Статус заказа выводится на английском языке - "created", "done" | 3

## Тест-кейс 5
Тест: функциональность формы заказа
Статус: | Проверено, требует доработки
Описание теста: | Ручное тестирование модуля, проверка валидации и работы с БД
Номер дефекта: | 4
Тестировщик: | Луткова Д.В.
Дата: | 2020-05-29
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № Дефекта
Кнопка "Заказать" недоступна при незаполненной форме | x |  |  | Кнопка "Заказать" недоступна при незаполненной форме
Телефон для связи является обязательным полем | x |  |  | Телефон для связи является обязательным полем
В поле "телефон" можно ввести только цифры и спец символы, нельзя ввести буквы | x |  |  | В поле "телефон" можно ввести только цифры и спец символы, нельзя ввести буквы
В поле ввода телефона можно ввести телефон в любом распространенном формате |  | x |  | Поле ввода телефона поддерживает только формат "81112223334", но не "+79911223344" | 4
Адрес доставки является обязательным полем | x |  |  | Адрес доставки является обязательным полем
Заявку можно создать заполнив лишь обязательные поля | x |  |  | Заявку можно создать заполнив лишь обязательные поля
Кнопка "Вернуться в меню" ведет обратно на страницу ресторана | x |  |  | Кнопка "Вернуться в меню" ведет обратно на страницу ресторана
Кнопка "Очистить корзину" отменяет оформление заказа и возвращает на страницу ресторана | x |  |  | Кнопка "Очистить корзину" отменяет оформление заказа и возвращает на страницу ресторана
Можно поменять количество товара в корзине | x |  |  | Можно поменять количество товара в корзине
По клику на кнопку "Заказать" просходить переадресация на страницу заказов клиента | x |  |  | По клику на кнопку "Заказать" просходить переадресация на страницу заказов клиента
Во время переадресации пользователю показывается спиннер, сообщающий о загрузке | x |  |  | Во время переадресации пользователю показывается спиннер, сообщающий о загрузке
Выводится полная сумма заказа | x |  |  | Выводится полная сумма заказа
Если пользователь неавторизован, то по кнопке "Заказать" показывается форма авторизации | x |  |  | Если пользователь неавторизован, то по кнопке "Заказать" показывается форма авторизации

## Тест-кейс 6
Тест: вывод списка блюд ресторанов
Статус: | Проверено, доработок не требует
Описание теста: | Ручное тестирование модуля, проверка полноты выводимых данных
Номер дефекта:
Тестировщик: | Луткова Д.В.
Дата: | 2020-05-29
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № Дефекта
Выводятся все блюда из БД соответствующего ресторана | x |  |  | Выводятся все блюда из БД соответствующего ресторана
Выводится изображение блюда | x |  |  | Выводится изображение блюда
Выводится название блюда | x |  |  | Выводится название блюда
Выводится стоимость блюда | x |  |  | Выводится стоимость блюда
Кнопка "в корзину" добавляет соотвутствующее блюдо в корзину | x |  |  | Кнопка "в корзину" добавляет соотвутствующее блюдо в корзину

## Дефекты
№ дефекта | Описание дефекта | Как сейчас/Как должно быть | Статус | Оценка
1 | В списке всех ресторанов у каждого должен, но не присутствует рейтинг, выведенный из БД | Рейтинг визуально не выводится / должен выводиться | В работе | Medium
2 | Обязательные поля формы авторизации не подсвечиваются, в случае если их оставили пустыми | Пользователю визуально не показывают, какие поля должны быть заполнены / должно показываться | В работе | Minor
3 | Статусы заказа могут быть непонятными / нечитаемыми для пользователей из за отсутствия локализации | Статус на английском языке / должен быть на русском | В работе | Minor
4 | В поле ввода номера телефона не возможно ввести в распространенном формате (+7) | Нет возможности ввести как +7 / должна быть | В работе | Minor

## Отчет
Отчет
Версия | 1.0
Сроки проведения тестирования | 2020-05-29
Участники процесса | Кошкин П.Н., Луткова Д.В.
кол-во запланированных тестов | 53
кол-во выполненных тестов | 53 | 100%
кол-во успешно выполненных тестов | 49 | 92.5%
кол-во неуспешно выполненных тестов | 4 | 7.5%
кол-во зарегитрированных ошибок | 4
приоритета Critical | 0
приоритета High | 0
приоритета Medium | 1
приоритета Minor | 3
приоритета Trivial | 0
Заключение:
В тестировании не найдены блокирующие функциональность дефекты, система может быть запущена прямо сейчас